## Локальная смета
Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ:
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  | Жилая квартира на улице Новосибирская 3 кв.30
|  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | "____" ______________2015 г.
[7 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  | № 50
(локальная смета)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ: |  | 25200.06 |  |  |  | руб.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15
Санузел
1 |  | Грунтование | кв.м | 23 | 50 |  |  |  | 1150
2 |  | Подготовка стен и полов к оклейке(штробы и т.д.) | кв.м | 23 | 150 |  |  |  | 3450
3 |  | Оклейка кафеля | кв.м | 23 | 500 |  |  |  | 11500
4 |  | Доплата за бардюр и дек вставки |  | 23 | 65.22 |  |  |  | 1500.06
5 |  | Затирка швов кафеля | кв.м | 23 | 200 |  |  |  | 4600
6 |  | Монтаж раковины | кв.м | 1 | 1000 |  |  |  | 1000
7 |  | Монтаж унитаза | шт. | 1 | 1000 |  |  |  | 1000
8 |  | Монтаж Ванной |  | 1 | 1000 |  |  |  | 1000
25200.06
Допработы
[7 empty] | Итого: |  | 25200.06
|  | Заказчик: __________________________________________________________________ | [5 empty] | Подрядчик: ИП Лебедев______________

## КС2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
код
[6 empty] | Форма | по ОКУД
Инвестор | [6 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик): | [6 empty] | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик): ИП.Лебедев А.В. | [6 empty] | по ОКПО
Стройка: |  | Жилая квартира на улице Новосибирская 3 кв.30
Объект: | Жилая квартира
Вид деятельности по ОКПД
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | № 50
дата
Вид операции
|  |  | Номер | Дата |  |  | Отчетный период
|  |  | документа | составления |  |  | с | по
|  | А К Т | № 50
о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 25200.06 |  |  | руб.
Номер |  | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Подпись заказчика о принятии части работ
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Санузел
1 | 1 | Грунтование |  |  | кв.м | 23 | 50 | 1150
2 | 2 | Подготовка стен и полов к оклейке(штробы и т.д.) |  |  | кв.м | 23 | 150 | 3450
3 | 3 | Оклейка кафеля |  |  | кв.м | 23 | 500 | 11500
4 | 4 | Доплата за бардюр и дек вставки |  |  | 0 | 23 | 65.22 | 1500.06
5 | 5 | Затирка швов кафеля |  |  | кв.м | 23 | 200 | 4600
6 | 6 | Монтаж раковины |  |  | кв.м | 1 | 1000 | 1000
7 | 7 | Монтаж унитаза |  |  | шт. | 1 | 1000 | 1000
8 | 8 | Монтаж Ванной |  |  | 0 | 1 | 1000 | 1000
Допработы
[5 empty] | Итого: |  |  | 25200.06
| Сдал | Исполнитель: |  |  |  |  | Лебедев А.В.
|  | должность визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика) |  | подпись |  |  | расшифровка фамилии
| Принял | Заказчик:
|  | должность визирующего лица от Заказчика (Генподрядчика) |  | подпись |  |  | расшифровка фамилии